## MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS | [8 empty] | CALCULO DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | DISPONIBILIDAD | DEGRADACIÓN % | INTEGRIDAD | DEGRADACIÓN % | CONFIDENCIALIDAD | DEGRADACIÓN % | IMPACTO PONDERADO | AMENAZA | VALOR | PROBABILIDAD | VALOR DEL RIESGO | % DEL RIESGO | VALOR DEL RIESGO RESIDUAL | VALOR DE LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO | SOLUCIÓN PARA LOS IMPACTOS | [5 empty] | COSTOS DE LAS SALVAGUARDAS
[Int] [Sw] [Per] Sistema de control de bodega |  | 10000000 |  | 35000000 |  |  |  |  | Errores de configuración | 25500000 | 0.5 | 12750000 | 2.602% | 2550000 | 10200000 | AMENAZAS / SALVAGUARDAS | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | % DE REDUCCION | % RESIDUAL | SALVAGUARDAS | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Errores de Configuración | 0.1 | 80% | 8000000 | 50% | 17500000 | 0% | 0 | 25500000 | Caída del sistema por agotamiento de recursos | 35700000 | 0.48 | 17136000 | 3.498% | 4284000 | 12852000 | Errores de configuración | [5 empty] | Adquirir equipos de emergencia (extintores, detectores de humo, UPS, luces de emergencia) | 390000 | 5 | 1950000
Accesos no autorizados | 0.5 | 70% | 7000000 | 10% | 3500000 | 0% | 0 | 10500000 | Accesos no autorizados | 183700000 | 0.55 | 101035000 | 20.62% | 14593944.4444 | 86441055.5556 | Documentar manuales de Configuración de los activos | 90% | 70% | 80% | 80% | 20% | Adquisición de equipos de contingencia para levantamiento de sistema | 2900000 | 1 | 2900000
Denegación de Servicios | 0.1 | 90% | 9000000 | 50% | 17500000 | 0% | 0 | 26500000 | denegación de Servicios | 41500000 | 0.5 | 20750000 | 4.235% | 6225000 | 14525000 | Caída del sistema por agotamiento de recursos |  |  |  | 75% | 25% | Adquisición de Sistemas de Alimentación interrumpida (UPS) | 1500000 | 2 | 3000000
Abusos de privilegios de accesos | 0.8 | 90% | 9000000 | 90% | 31500000 | 0% | 0 | 40500000 | Suplantación de la identidad del usuario | 94000000 | 0.5 | 47000000 | 9.593% | 6266666.6667 | 40733333.3333 | Elaboración del Plan de Contingencia | 0% | 100% | 100% | 66.67% | 33.33% | Adquisición de Software Antivirus Corporativo | 100000 | 70 | 7000000
Uso no previsto | 0.2 | 80% | 8000000 | 10% | 3500000 | 0% | 0 | 11500000 | Abusos de privilegios de accesos | 84500000 | 0.6 | 50700000 | 10.35% | 5070000 | 45630000 | Adquisición de equipos de contingencia para levantamiento de sistema | 70% | 90% | 90% | 83.33% | 16.67% | Adquisicón de Firewalls | 270000 | 1 | 270000
Caída del sistema por agotamiento de recursos | 0.2 | 90% | 9000000 | 10% | 3500000 | 0 | 0 | 12500000 | Uso no previsto | 47500000 | 0.44 | 20900000 | 4.266% | 5225000 | 15675000 | Accesos no autorizados |  |  |  | 85.56% | 14.44% | Adqusición y Desarrollo de Sistemas Informáticos para la gestión institucional | 1700000 | 3 | 5100000
[Ext] [Per] Transferencias de pagos |  | 5000000 |  | 50000000 |  |  |  |  | Intercepción de información | 15700000 | 0.75 | 11775000 | 2.403% | 2355000 | 9420000 | Implementación de Sistema de Vigilancia y monitoreo con respaldo | 100% | 80% | 100% | 93.33% | 6.667% | Campaña interna de concientización, información y formación a los funcionarios sobre la responsabilidad en la seguridad | 2500000 | 1 | 2500000
Accesos no autorizados | 0.3 | 70% | 3500000 | 90% | 45000000 | 100% | 0 | 48500000 | Modificación de la información | 30100000 | 0.5 | 15050000 | 3.072% | 3511666.6667 | 11538333.3333 | Adquisición de Sistema de Alarma contra accesos no consentidos | 90% | 70% | 100% | 86.67% | 13.33% | Capacitación a los funcionarios del manejo de la red | 300000 | 1 | 300000
denegación de Servicios | 0.6 | 100% | 5000000 | 20% | 10000000 | 60% | 0 | 15000000 | Corrupción de la información | 7200000 | 0.8 | 5760000 | 1.176% | 2016000 | 3744000 | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 90% | 60% | 80% | 76.67% | 23.33% | Contratación de revisión y arreglos periódicos de la infraestructura eléctrica | 1500000 | 1 | 1500000
Abusos de privilegios de accesos | 0.3 | 80% | 4000000 | 80% | 40000000 | 80% | 0 | 44000000 | Introducción de información incorrecta | 20900000 | 0.53 | 11077000 | 2.261% | 5169266.6667 | 5907733.3333 | denegación de Servicios |  |  |  | 70% | 30% | Contratos para mantenimiento de la infraestructura y equipos activos | 10000 | 90 | 900000
Uso no previsto | 0.2 | 20% | 1000000 | 70% | 35000000 | 20% | 0 | 36000000 | Divulgación de información | 7200000 | 0.63 | 4536000 | 0.9258% | 1058400 | 3477600 | Elaboración del Plan de Contingencia | 30% | 70% | 80% | 60% | 40% | Control de Accesos: entradas y salidas de personas. Ingresa sólo personal autorizados | 300000 | 4 | 1200000
Caída del sistema por agotamiento de recursos | 0.8 | 100% | 5000000 | 30% | 15000000 | 20% | 0 | 20000000 | Destrucción de información | 31900000 | 0.54 | 17226000 | 3.516% | 7273200 | 9952800 | Adquisición de equipos de contingencia para levantamiento de sistema | 90% | 60% | 90% | 80% | 20% | Difusión de la Información de carácter pública por medio de la Web, realizando una campaña provincial y nacional a través de los medios de comunicación. | 3000000 | 3 | 9000000
[Int] [Sw] Sistema de control de stock |  | 25000000 |  | 15000000 |  | 1000000 |  |  | Desastres Naturales (Incendios, Inundaciones, Otras incindencias sin intervención humana) | 40000000 | 0.19 | 7600000 | 1.551% | 3546666.6667 | 4053333.3333 | Suplantación de la identidad del usuario | [5 empty] | Documentar manuales de Configuración de los activos | 1800000 | 4 | 7200000
Accesos no autorizados | 0.6 | 70% | 17500000 | 60% | 9000000 | 100% | 1000000 | 27500000 | De origen Industrial(Incendios, fugas de agua, inundaciones, sobrecargas electricas) | 40000000 | 0.24 | 9600000 | 1.959% | 3840000 | 5760000 | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 90% | 90% | 80% | 86.67% | 13.33% | Elaboración del Plan de Contingencia | 1500000 | 10 | 15000000
Intercepción de información | 0.3 | 30% | 7500000 | 50% | 7500000 | 70% | 700000 | 15700000 | Fallo de servicios de comunicaciones | 46000000 | 0.76 | 34960000 | 7.136% | 12430222.2222 | 22529777.7778 | Abusos de privilegios de accesos | [5 empty] | Equipo de generacion y transformadora de energia | 15000000 | 1 | 15000000
Modificación de la información | 0.8 | 20% | 5000000 | 100% | 15000000 | 100% | 1000000 | 21000000 | Errores de los usuarios | 88000000 | 0.65 | 57200000 | 11.68% | 14300000 | 42900000 | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 100% | 80% | 90% | 90% | 10% | Especificaciones del puesto de trabajo y formulario de aceptación especificando su responsabilidad en los bienes y servicios entregados | 27000 | 2 | 54000
Introducción de información incorrecta | 0.9 | 20% | 5000000 | 100% | 15000000 | 90% | 900000 | 20900000 | Errores del administrador (con responsabilidades de instalación y operación) | 102000000 | 0.44 | 44880000 | 9.16% | 11968000 | 32912000 | Uso no previsto |  |  |  | 75% | 25% | Formación continua | 72000 | 3 | 216000
Destrucción de información | 0.6 | 30% | 7500000 | 100% | 15000000 | 100% | 1000000 | 23500000 |  |  |  | 489935000 |  |  | 378251966.6667 | Implementación de Sistema de Vigilancia y monitoreo con respaldo | 80% | 70% | 80% | 76.67% | 23.33% | Implementación de Sistema de Vigilancia y monitoreo con respaldo | 2900000 | 1 | 2900000
[Ext/Int] [Sw] Página web |  | 1000000 |  | 5000000 |  | 4000000 | [9 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 70% | 80% | 70% | 73.33% | 26.67% | Implementación del Centro de Procesamiento de Datos | 28500000 | 1 | 28500000
Accesos no autorizados | 0.6 | 60% | 600000 | 100% | 5000000 | 90% | 3600000 | 9200000 | [7 empty] | Intercepción de información |  |  |  | 80% | 20% | Modelar dentro de los procesos internos normas y procedimientos de Seguridad de la Información | 330000 | 5 | 1650000
Modificación de la información | 0.3 | 90% | 900000 | 100% | 5000000 | 80% | 3200000 | 9100000 | [7 empty] | Implementación de Sistema de Vigilancia y monitoreo con respaldo | 90% | 80% | 80% | 83.33% | 16.67% | Monitoreo y administración de la red y los servicios institucionales que funcionan con la red. | 490000 | 1 | 490000
Corrupción de la información | 0.8 | 100% | 1000000 | 100% | 5000000 | 30% | 1200000 | 7200000 | [7 empty] | Adquisición de Sistema de Alarma contra accesos no consentidos | 90% | 70% | 100% | 86.67% | 13.33% | Plan de Capacitación al Recurso Humano (correcto manejo de equipos, de antivirus, de la red, sobre su responsabilidad en seguridad, incentivos) | 330000 | 5 | 1650000
Divulgación de información | 0.9 | 100% | 1000000 | 100% | 5000000 | 30% | 1200000 | 7200000 | [7 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 70% | 60% | 80% | 70% | 30% | Plan de Respaldo de datos | 25890 | 1 | 25890
Destrucción de información | 0.5 | 100% | 1000000 | 100% | 5000000 | 60% | 2400000 | 8400000 | [7 empty] | Modificación de la información |  |  |  | 76.67% | 23.33% | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 300000 | 6 | 1800000
[Int] [Hw] Servidores de bases de datos |  | 40000000 |  | 60000000 |  | 60000000 | [9 empty] | Plan de Respaldo de datos | 70% | 80% | 80% | 76.67% | 23.33% | Plan de Seguridad física y ambiental (Cableado de Red, de poder, accesorios y equipos) | 300000 | 2 | 600000
Desastres Naturales (Incendios, Inundaciones, Otras incindencias sin intervención humana) | 0.1 | 100% | 40000000 |  | 0 |  | 0 | 40000000 | [7 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 70% | 90% | 70% | 76.67% | 23.33% | Plan para la actualización de la plataforma tecnológica (Reestructuración de la red, adquisición de equipos activos) | 400000 | 1 | 400000
De origen Industrial(Incendios, fugas de agua, inundaciones, sobrecargas electricas) | 0.1 | 100% | 40000000 |  | 0 |  | 0 | 40000000 | [7 empty] | Corrupción de la información |  |  |  | 65% | 35% | Planeación Estratégica de Tecnología de Información | 600000 | 6 | 3600000
Suplantación de la identidad del usuario | 0.4 | 20% | 8000000 | 80% | 32000000 | 90% | 54000000 | 94000000 | [7 empty] | Plan de Respaldo de datos | 80% | 80% | 30% | 63.33% | 36.67% | Planes de Contingencia | 890000 | 4 | 3560000
Fallo de servicios de comunicaciones | 0.5 | 90% | 36000000 | 10% | 4000000 | 10% | 6000000 | 46000000 | [7 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 80% | 50% | 70% | 66.67% | 33.33% | Políticas de sustracción de equipos activos, definiendo responsables. | 300000 | 2 | 600000
Accesos no autorizados | 0.5 | 20% | 8000000 | 80% | 32000000 | 80% | 48000000 | 88000000 | [7 empty] | Introducción de información incorrecta |  |  |  | 53.33% | 46.67% | Políticas de uso de software y legalización de licencias | 45000 | 160 | 7200000
Errores de los usuarios | 0.8 | 20% | 8000000 | 80% | 32000000 | 80% | 48000000 | 88000000 | [7 empty] | Plan de Respaldo de datos | 10% | 80% | 60% | 50% | 50% | Realizar bitácoras de accesos a los servidores y aplicaciones de la institución | 300000 | 1 | 300000
Caída del sistema por agotamiento de recursos | 0.4 | 100% | 1000000 | 20% | 1000000 | 30% | 1200000 | 3200000 | [7 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 70% | 70% | 30% | 56.67% | 43.33% | Solicitar los suministros servicios necesarios para tener en stock del Departamento financiero, de acuerdo a lo estipulado mediante el POA. | 285000 | 5 | 1425000
Errores del administrador (con responsabilidades de instalación y operación) | 0.4 | 80% | 32000000 | 70% | 28000000 | 70% | 42000000 | 102000000 | [7 empty] | Divulgación de información |  |  |  | 76.67% | 23.33% |  | 68864890 |  | 127790890
[16 empty] | Campaña interna de concientización, información y formación a los funcionarios sobre la responsabilidad en la seguridad | 100% | 100% | 50% | 83.33% | 16.67%
[16 empty] | Difusión de la Información de carácter pública por medio de la Web, realizando una campaña provincial y nacional a través de los medios de comunicación. | 80% | 70% | 60% | 70% | 30% | REDUCCIÓN NETA DEL RIESGO | 250461076.6667
[16 empty] | Destrucción de información |  |  |  | 57.78% | 42.22%
[16 empty] | Campaña interna de concientización, información y formación a los funcionarios sobre la responsabilidad en la seguridad | 0% | 100% | 80% | 60% | 40%
[16 empty] | Plan de Seguridad (políticas de contraseñas, niveles de ingresos, deberes y obligaciones de los funcionarios) aprobado bajo Odenanza provincial | 20% | 70% | 90% | 60% | 40%
[16 empty] | Plan de Respaldo de datos | 0% | 100% | 60% | 53.33% | 46.67%
[16 empty] | Desastres Naturales (Incendios, Inundaciones, Otras incindencias sin intervención humana) |  |  |  | 53.33% | 46.67%
[16 empty] | Planes de Contingencia | 0% | 60% | 80% | 46.67% | 53.33%
[16 empty] | Plan de Respaldo de datos | 0% | 80% | 100% | 60% | 40%
[16 empty] | De origen Industrial(Incendios, fugas de agua, inundaciones, sobrecargas electricas) |  |  |  | 60% | 40%
[16 empty] | Planes de Contingencia | 0% | 80% | 100% | 60% | 40%
[16 empty] | Plan de Respaldo de datos | 0% | 80% | 100% | 60% | 40%
[16 empty] | Fallo de servicios de comunicaciones |  |  |  | 64.44% | 35.56%
[16 empty] | Plan para la actualización de la plataforma tecnológica (Reestructuraciín de la red, adquisición de equipos activos) | 30% | 80% | 100% | 70% | 30%
[16 empty] | Capacitación a los funcionarios del manejo de la red | 20% | 70% | 80% | 56.67% | 43.33%
[16 empty] | Monitoreo y administración de la red y los servicios institucionales que funcionan con la red. | 30% | 80% | 90% | 66.67% | 33.33%
[16 empty] | Errores de los usuarios |  |  |  | 75% | 25%
[16 empty] | Plan de Capacitación al Recurso Humano (correcto manejo de equipos, de antivirus, de la red, sobre su responsabilidad en seguridad) | 90% | 90% | 90% | 90% | 10%
[16 empty] | Especificaciones del puesto de trabajo y formulario de aceptación especificando su responsabilidad en los bienes y servicios entregados | 40% | 80% | 60% | 60% | 40%
[16 empty] | Errores del administrador (con responsabilidades de instalación y operación) |  |  |  | 73.33% | 26.67%
[16 empty] | Formación continua | 30% | 90% | 90% | 70% | 30%
[16 empty] | Especificaciones del puesto de trabajo y formulario de aceptación especificando su responsabilidad en los bienes y servicios entregados | 50% | 90% | 90% | 76.67% | 23.33%
BIENES
AMENAZAS